## 表紙
試験仕様書 兼 報告書
システム名 | [5 empty] | 作成日 | 作成チーム | 作成者
掲示板システム | [5 empty] | 2020-06-19 | Bチーム | 前田
試験開始日 |  |  | 試験終了日 | 実施者 | 審査者
2020-06-23 |  |  | 2020-06-25 | Bチーム | 松田さん
試験エビデンス
■
| ■ | 画面ハードコピー
| ■ | テーブルダンプ
| □ | その他資料（ ）

## シナリオ
テストシナリオ
システム名 |  |  |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  | TeamB |  | 前田
番号 | シナリオ | 試験の流れ |  | 実施者 | 確認者 |  | 確認
01 | ログイン画面処理 | 1-1 | [正常]ログインからホーム画面への遷移 | 菊地 | 前田
|  | 1-2 | [NG]ログインエラー時の流れ① | 菊地 | 前田
|  | 1-3 | [NG]ログインエラー時の流れ② | 菊地 | 前田
02 | ホーム画面処理 | 2-1 | ホーム画面から新規投稿画面へ遷移する流れ
|  | 2-2 | ホーム画面からログアウトの流れ
|  | 2-3 | ホーム画面からユーザー管理画面はこちらの流れ
|  | 2-4 | 検索の流れ（カテゴリー）
|  | 2-5 | 検索の流れ（期間指定）
|  | 2-6 | 投稿削除時の流れ
|  | 2-7 | コメント削除時の流れ
|  | 2-8 | [正常]コメント投稿時の流れ
|  | 2-9 | [NG]コメント投稿時の流れ
03 | 新規投稿画面処理 | 3-1 | [正常]新規投稿画面から投稿を実施する流れ | 菊地 | 前田
|  | 3-2 | [NG]新規投稿画面から投稿した際にエラーが出る条件 | 菊地 | 前田
|  | 3-3 | 新規投稿画面の「戻る」ボタンを押した際の処理 | 菊地 | 前田
04 | ユーザー管理画面の処理 | 4-1 | ユーザー管理画面からユーザー編集画面へ遷移する流れ | 山田 | 井上
|  | 4-2 | ユーザー管理画面からユーザー稼働状況を変更する流れ
|  | 4-3 | ユーザー管理画面から「ホームへ」を押した際の処理 | 山田 | 井上
|  | 4-4 | ユーザー管理画面から新規登録画面へ遷移する流れ | 山田 | 井上
05 | ユーザー新規登録画面の処理 | 5-1 | [正常]新規登録画面からユーザーを新規登録する際の流れ | 山田 | 井上
|  | 5-2 | [NG]新規登録画面から新規登録した際にエラーが出る条件 | 山田 | 井上
|  | 5-3 | 新規登録画面から「戻る」ボタンを押した際の処理 | 山田 | 井上
06 | ユーザー編集画面の処理 | 6-1 | [正常]ユーザー編集画面からユーザー情報を編集する際の流れ | 山田 | 井上
|  | 6-2 | [NG]ユーザー編集画面からユーザー情報を変更しようとした際にエラーが出る条件
|  | 6-3 | ユーザー編集画面から「戻る」ボタンを押した際の処理 | 山田 | 井上

## テストデータ
テストデータ
システム名 | [5 empty] | 作成チーム | 作成者
掲示板システム | [5 empty] | TeamB | 前田
テーブル | 項目 | パターンA | パターンB | パターンC | パターンD
ユーザー | ID | 1 | 2 | 6 | 9
| アカウント | admintest | normaltest | normal2test | normal3
| パスワード | admintest | normal | normal2 | normal3
| 名称 | 管理者アカウント | 一般アカウント | 一般アカウント2 | normal3
| 支社 | 1 | 3 | 4 | 1
| 部署 | 1 | 3 | 4 | 1
| ユーザー停止状態 | 0 | 0 | 1 | 0
| 登録日時 | 2020-06-23 09:20:03 | 2020-06-23 09:20:47 | 2020-06-23 09:50:12 | 2020-06-23 11:34:37
| 更新日時 | 2020-06-23 09:20:03 | 2020-06-23 09:48:04 | 2020-06-23 09:50:12 | 2020-06-24 13:48:47
支社 | ID | 1 | 2 | 3 | 4
| 名称 | 本社 | A支社 | B支社 | C支社
| 登録日時 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37
| 更新日時 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37 | 2020-06-12 11:46:37
部署 | ID | 1 | 2 | 3 | 4
| 名称 | 総務人事部 | 情報管理部 | 営業部 | 技術部
| 登録日時 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18
| 更新日時 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18 | 2020-06-12 13:16:18

## 試験内容(01)
試験内容
システム名 |  |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  |  | 01 | ログイン画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 | 試験番号 | 試験・確認項目 | 試験実施方法 |  |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
|  |  | パターンA | パターンC
試験準備 |  | ID | 1 | 6
|  | アカウント | admintest | normal2test
|  | パスワード | admintest | normal2
|  | 名称 | 管理者アカウント | 一般アカウント2
|  | 支社 | 1 | 4
|  | 部署 | 1 | 4
|  | ユーザー停止状態 | 0 | 1
試験手順 | 1-1-1 | [正常]ログインからホーム画面への遷移 | 掲示板システムを起動する |  |  |  | ログイン画面が表示されることを確認する |  | ○
(ﾃｽﾄｹｰｽ) | 1-1-2 |  | ログイン画面上でパターンAのアカウントとパスワードを入力 |  |  |  | アカウントとパスワードを入力が入力されることを確認する |  | ○
| 1-1-3 |  | 入力された状態でログインボタンを押す |  |  |  | ホーム画面に遷移されることを確認 |  | ○
| 1-2-1 | [NG]ログインエラー時の流れ① | 掲示板システムを起動する |  |  |  | ログイン画面が表示されることを確認する |  | ○
| 1-2-2 |  | ログイン画面上で存在しないアカウントとパスワードを入力 アカウント：admintest5 パスワード：admintest5 |  |  |  | エラーメッセージが表示されることを確認する 「ログインに失敗しました。」 |  | ○
| 1-3-1 | [NG]ログインエラー時の流れ② | 掲示板システムを起動する |  |  |  | ログイン画面が表示されることを確認する |  | ○
| 1-3-2 |  | ログイン画面上でパターンCのアカウントとパスワードを入力 |  |  |  | エラーメッセージが表示されることを確認する 「ログインに失敗しました。」 |  | ○

## 試験内容(02)
試験内容
システム名 |  |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  |  | 02 | ホーム画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 |  | 試験番号 | 試験実施方法 |  |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
|  |  | パターンA | パターンB
試験準備 |  | ID | 1 | 2
|  | アカウント | admintest | normaltest
|  | パスワード | admintest | normal
|  | 名称 | 管理者アカウント | 一般アカウント
|  | 支社 | 1 | 3
|  | 部署 | 1 | 3
試験手順 | 2-1-1 | ホーム画面から新規投稿画面へ遷移する流れ | ホーム画面から新規投稿ボタンを押す |  |  |  | 新規投稿ページへ遷移することを確認 |  | ○
(ﾃｽﾄｹｰｽ)
| 2-2-1 | ホーム画面からログアウトの流れ | ホーム画面から「ログアウト」ボタンを押す |  |  |  | セッションを放棄してログイン画面に遷移する |  | ○
| 2-3-1 | ホーム画面からユーザー管理画面はこちらの流れ | ホーム画面から「ユーザー管理画面はこちら」を押す （テストパターンをA,Bそれぞれ切り替えて確認する） |  |  |  | セッションに格納されているユーザー情報をもとに権限をチェックし、ユーザー管理画面へ遷移 →パターンA：ボタンを押すことができる →パターンB：ボタンを押すことができない |  | ○
| 2-4-1 | 検索の流れ(カテゴリー） | ホーム画面からカテゴリー検索フィールドに検索ワード「test」を入力 |  |  |  | 投稿一覧に表示される投稿が カテゴリーに「test」が含まれるもののみになっていることを確認 |  | ○ | 2
| 2-4-2 |  | 「検索リセット」ボタンを押す |  |  |  | 投稿一覧に表示されている投稿がすべて表示されていることを確認 |  | ○
| 2-4-3 |  | カテゴリー検索フィールドに検索ワード 「健康診断」を入力 |  |  |  | 「検索結果：０件」のメッセージが表記される |  | ○
| 2-5-1 | 検索の流れ（期間検索） | ホーム画面から期間検索のプルダウンより 「1日以内・3日以内・1週間以内・1ヶ月以内」 をそれぞれ選択 |  |  |  | プルダウンが選択した項目と一致していることを確認 |  | ○ | 3
| 2-5-2 |  | 「検索」ボタンを押す |  |  |  | 投稿一覧が選択した日付の期間内のみの投稿が表示されていることを確認 |  | ○
| 2-5-3 |  | 「検索リセット」ボタンを押す |  |  |  | 投稿一覧に表示されている投稿がすべて表示されていることを確認 |  | ○
| 2-6-1 | 投稿削除時の流れ | ホーム画面の投稿フィールドにある「削除」ボタンを押す※パターンBでログインして実施 |  |  |  | ポップアップによる確認が表示されることを確認 |  | ○ | 4
| 2-6-2 |  | ポップアップに表示されている「キャンセル」を選択 |  |  |  | 投稿が削除されずにホーム画面に戻ることを確認 |  | ○
| 2-6-3 |  | 再度削除ボタンを押す工程を繰り返し、 今度はポップアップに表示されている「OK」を選択 |  |  |  | writesテーブルから投稿が削除されていることを確認し、ホーム画面上からも削除されていることを確認する |  | ○
| 2-7-1 | コメント削除時の流れ | ホーム画面のコメントフィールドにある「削除」ボタンを押す※パターンBでログインして実施 |  |  |  | ポップアップによる確認が表示されることを確認 |  | ○ | 5
| 2-7-2 |  | ポップアップに表示されている「キャンセル」を選択 |  |  |  | コメントが削除されずにホーム画面に戻ることを確認 |  | ○
| 2-7-3 |  | 再度削除ボタンを押す工程を繰り返し、今度はポップアップに表示されている「OK」を選択 |  |  |  | commentsテーブルから投稿が削除されていることを確認し、ホーム画面上からも削除されていることを確認する |  | ○
| 2-8-1 | [正常]コメント投稿時の流れ | ホーム画面上のコメント投稿フィールドにテキストを入力 |  |  |  | 入力文字数は500文字以内 |  | ○
| 2-8-2 |  | 投稿ボタンを押す |  |  |  | 投稿の中にコメントが反映されされていることを確認 |  | ○
| 2-9-1 | [NG]コメント投稿時の流れ | ホーム画面上のコメント投稿フィールドにテキストを入力 |  |  |  | 入力を500文字以上と空の状態にする |  | ○
| 2-9-2 |  | 投稿ボタンを押す |  |  |  | エラーメッセージが表示されていることを確認する |  | ○ | 6
Note on V40: 松田直樹: 修正後のエビは？

## 試験内容(03)
試験内容
システム名 |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  | 03 | 新規投稿画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 | 試験番号 | 試験・確認項目 | 試験実施方法 |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
試験準備 |  | ID | 1
|  | アカウント | admintest
|  | パスワード | admintest
|  | 名称 | 管理者アカウント
|  | 支社 | 1
|  | 部署 | 1
試験手順 | 3-1-1 | [正常]新規投稿画面から投稿を実施する流れ | 各フィールドにテキストを入力 |  |  | 件名30字以下・カテゴリ10字以下・本文1000字以下 ※空文字不可 |  | ○
(ﾃｽﾄｹｰｽ) | 3-1-2 |  | 投稿ボタンを押す |  |  | writesテーブルに投稿内容が反映され、ホーム画面へ遷移する |  | ○
| 3-2-1 | [NG]新規投稿時入力内容に不備がある場合の流れ | 各フィールドのいずれかに不備がある状態にする |  |  | ・件名30字以上・カテゴリ10字以上・本文1000字以上をそれぞれ実施 ・いずれかの入力フィールドを空欄の状態にする |  | ○
| 3-2-2 |  | 投稿ボタンを押す |  |  | 新規投稿画面にエラーメッセージが表示される |  | ○
| 3-3-1 | 新規投稿画面の「戻る」ボタンを押した際の処理 | 新規投稿画面の「戻る」ボタンを押す |  |  | ホーム画面に遷移する |  | ○

## 試験内容(04)
試験内容
システム名 |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  | 04 | ユーザー管理画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 | 試験番号 | 試験・確認項目 | 試験実施方法 |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
試験準備 |  | ID | 1
|  | アカウント | admintest
|  | パスワード | admintest
|  | 名称 | 管理者アカウント
|  | 支社 | 1
|  | 部署 | 1
試験手順 | 4-1-1 | ユーザー管理画面からユーザー編集画面へ遷移する流れ | ユーザー管理画面のアカウント名を押す 「normaltest」を選択 |  |  | アカウント名と一致したユーザーの編集画面へ遷移する |  | 〇
(ﾃｽﾄｹｰｽ)
| 4-2-1 | ユーザー管理画面からユーザー稼働状況を変更する流れ | ユーザー管理画面の稼働状況から[稼働中or停止中]を変更する 「normaltest」の稼働状況を変更 |  |  | 選択した項目とボタンが一致する |  | 〇
| 4-2-2 |  | ユーザー管理画面の稼働状況から「更新」ボタンを押す |  |  | ダイアログが表示されることを確認する |  | 〇
| 4-2-3 |  | ダイアログのOKorキャンセルを選択 |  |  | 「OKを選択した場合」 ユーザー管理画面がリフレッシュされて、稼働状況が変更できていることを確認する（usersテーブル)のユーザー停止状態が変更されていることを確認すること 「キャンセルを選択した場合」 変更処理はされずユーザー管理画面に戻る |  | ○ | 7
| 4-3 | ユーザー管理画面から「ホームへ」を押した際の処理 | ユーザー管理画面の「ホームへ」ボタンを押す |  |  | ホーム画面に遷移されることを確認 |  | 〇
| 4-4 | ユーザー管理画面から新規登録画面へ遷移する流れ | ユーザー管理画面の「新規登録画面へ」ボタンを押す |  |  | 新規登録画面に遷移することを確認 |  | 〇

## 試験内容(05)
試験内容
システム名 |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  | 05 | ユーザー新規登録画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 | 試験番号 | 試験・確認項目 | 試験実施方法 |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
試験準備 |  | ID | 1
|  | アカウント | admintest
|  | パスワード | admintest
|  | 名称 | 管理者アカウント
|  | 支社 | 1
|  | 部署 | 1
試験手順 | 5-1-1 | [正常]新規登録画面からユーザーを新規登録する際の流れ | 各フィールドにテキストを入力 アカウント名：normal3 パスワード：normal3 名称：normal3 支社：A支社 部署：営業部 |  |  | アカウント名：英数字6~20字 パスワード：英数記号6~20字 パスワード確認：パスワードと同様のものを入力 名称：10字以下（本名入力欄） 支社：プルダウン形式で選択 部署：プルダウン形式で選択 |  | 〇
(ﾃｽﾄｹｰｽ) | 5-1-2 |  | 「登録」ボタンを押す |  |  | usersテーブルに入力内容が保存される ユーザー管理画面に戻る ユーザー管理画面に登録したユーザーが反映されている |  | 〇
| 5-2-1 | [NG]新規登録画面から新規登録した際にエラーが出る条件 | 各フィールドのいずれかに不正な入力をそれぞれ行う |  |  | それぞれ各フィールドで以下の入力規則に反するような入力を行う 5-2-1-1アカウント名：英数字6~20字 5-2-1-2パスワード：英数記号6~20字 5-2-1-3パスワード確認：パスワードと同様のものを入力 5-2-1-4名称：10字以下（本名入力欄） 5-2-1-5支社：プルダウン形式で選択 5-2-1-6部署：プルダウン形式で選択 |  | 〇
| 5-2-2 |  | 「登録」ボタンを押す |  |  | エラーメッセージが表示されることを確認 |  | 〇
| 5-3 | 新規登録画面から「戻る」ボタンを押した際の処理 | 新規登録画面の「戻る」ボタンを押す |  |  | ユーザー管理画面に遷移することを確認 |  | 〇

## 試験内容(06)
試験内容
システム名 |  |  |  |  | 番号 | シナリオ |  | 作成チーム |  | 作成者
掲示板システム |  |  |  |  | 06 | ユーザー編集画面処理 |  | TeamB |  | 前田
分類 | 試験番号 | 試験・確認項目 | 試験実施方法 |  |  |  | 確認する内容 |  | 確認 | 障害番号
試験準備 |  | ID | 1 | 9
|  | アカウント | admintest | normal3
|  | パスワード | admintest | normal3
|  | 名称 | 管理者アカウント | normal3
|  | 支社 | 1
|  | 部署 | 1
試験手順 | 6-1-1 | [正常]ユーザー編集画面からユーザー情報を編集する際の流れ | 各フィールドに更新するテキストを入力 |  |  |  | PWとPW確認欄以外のフィールドには登録されているデータが入力されている状態であることを確認 以下の入力規則に沿ってそれぞれ変更を実施 アカウント名：英数字6~20字 パスワード：英数記号6~20字 パスワード確認：パスワードと同様のものを入力 名称：10字以下（本名入力欄） 支社：プルダウン形式で選択 部署：プルダウン形式で選択 |  | 〇
(ﾃｽﾄｹｰｽ) | 6-1-2 |  | 「登録」ボタンを押す |  |  |  | usersテーブルに入力内容が変更されていることを確認する ユーザー管理画面に戻る ユーザー管理画面に編集したユーザーの情報が反映されていることを確認 |  | 〇
| 6-2-1 | [NG]ユーザー編集画面からユーザー情報を変更しようとした際にエラーが出る条件 | 各フィールドのいずれかに不正な入力をそれぞれ行う |  |  |  | それぞれ各フィールドで以下の入力規則に反するような入力を行う 6-2-1-1アカウント名：英数字6~20字 6-2-1-2パスワード：英数記号6~20字 6-2-1-3パスワード確認：パスワードと同様のものを入力 6-2-1-4名称：10字以下（本名入力欄） 6-2-1-5支社・部署組み合わせ 6-2-1-6重複アカウント 6-2-1-7空文字 |  | ○ | 8,9
| 6-2-2 |  | 「登録」ボタンを押す |  |  |  | エラーメッセージが表示されることを確認 |  | ○
| 6-3-1 | ユーザー編集画面,エラーメッセージ表示画面から「戻る」ボタンを押した際の処理 | ユーザー編集画面の「戻る」ボタンを押す |  |  |  | ユーザー管理画面に遷移することを確認 |  | 〇